## Uitleg
Feedback- en beslissingenlog DTI Data & AI
Feedbacklog | Alle feedback die we krijgen, van wie, en wat we er concreet mee doen.
Beslissingenlog | Elke keuze die we maken, met de alternatieven, het waarom en waar het op gebaseerd is.
Legenda feedbacklog: Wat doen we ermee?
Ja, passen we toe | We doen wat de feedback voorstelt. In 'Wat we concreet doen' staat wat dat is en waar het terug te zien is (bijv. onderzoeksplan of prototype); in 'Jira-ticket' staat het werk ervoor.
Ja, maar anders | We doen er iets mee, maar niet precies zoals voorgesteld. In 'Wat we concreet doen' staat wat we wél doen en waarom anders.
Nu niet (geparkeerd) | We doen er nu bewust niets mee. In 'Wat we concreet doen' staat waarom, en wanneer we er eventueel op terugkomen.
Bevestigt onze aanpak | Positieve feedback op iets wat we al doen. Geen nieuwe actie, we houden het zo.
Legenda feedbacklog: Status
Nog niet begonnen | Er is een plan of ticket, maar er is nog niets aan gedaan.
Mee bezig | Er wordt aan gewerkt, of het staat al deels in een document.
Klaar | Het is af en terug te zien in een document of prototype.
Legenda beslissingenlog: Status
Voorstel | Opgeschreven door één persoon; het team moet nog akkoord geven (kolom Akkoord team).
Wacht op antwoord | Het team wil dit, maar het hangt af van iemand buiten het team (bijv. een docent).
Besloten | Samen besloten; hier werken we mee.
Nog uitzoeken | De beslissing is al genomen, maar het waarom moeten we nog reconstrueren.
Teruggedraaid | Eerder besloten, later veranderd. Laat de regel staan en zet de nieuwe beslissing eronder.
Hoe gebruiken we het?
1. | Na elke feedbacksessie, stakeholderbijeenkomst of gesprek: elk punt als eigen regel toevoegen.
2. | Feedback die we toepassen krijgt een Jira-ticket. Zet de naam van het ticket in de kolom Jira-ticket.
3. | Ticket klaar? Status op Klaar zetten en in 'Wat we concreet doen' noemen waar het terug te zien is.
Nu te doen
1. | De reacties en de beslissingen met status Voorstel zijn een eerste invulling. Graag samen nalopen en bij Akkoord team Ja of Nee zetten.
2. | Gele cellen ([aanvullen]) missen nog informatie, bijv. van wie de feedback van 1-10 kwam en wie welke beslissing nam.

## Feedbacklog
# | Datum | Sessie | Van wie | Feedback | Wat doen we ermee? | Wat we concreet doen + waarom | Jira-ticket | Status | Akkoord team
1 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Biometrie: hebben jullie nagedacht over AVG en dataverzameling? | Ja, passen we toe | Biometrische gegevens van minderjarigen zijn bijzondere persoonsgegevens. We werken ethiek en privacy per concept uit in het onderzoeksplan en regelen toestemming voor tests. | S2-30 Ethiek & privacy uitwerken · S2-31 Toestemming voor tests | Nog niet begonnen
2 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Sommige ideeën zijn een behoorlijke investering. | Ja, passen we toe | Kosten komen als criterium in de technische quick scan en de vergelijkingstabel. De opdrachtgever kan budget regelen voor zinnige ideeën (23-9). | S2-21 Technische quick scan per concept | Nog niet begonnen
3 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Is er nagedacht over samenwerking met andere afdelingen, bijv. Automatics? | Ja, passen we toe | We checken welke afdelingen mee kunnen doen en stemmen af met Infra/SD, die op dezelfde open dagen staan. | S2-32 Stakeholderanalyse bijwerken (S2-32.3) · S2-15 Afstemming Infra/SD | Nog niet begonnen
4 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Zijn de ideeën evidence based? Hoe doen andere opleidingen het? | Ja, passen we toe | We analyseren bestaande toepassingen, waaronder hoe andere hogescholen werven voor Data & AI. | S2-04 Analyse bestaande toepassingen | Nog niet begonnen
5 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Hoe gaan de open dagen nu, wat wordt al ingezet, en hoe baanbrekend zijn jullie ideeën? | Ja, passen we toe | We bekijken 'Hack je gek' van Infra en de huidige Data & AI-workshop. Deelvraag 3 gaat over wat elk contactmoment nu vraagt. | S2-04 Analyse bestaande toepassingen | Nog niet begonnen
6 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Je zou het ook als meetmoment kunnen gebruiken. | Ja, passen we toe | Deelvraag 5: voor- en nameting bij bezoekers van de open dag (korte vragen), plus observatie. | S2-08 Toetsplan opstellen | Mee bezig
7 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Hoe bereik je mensen? Hoe ben je te zien? | Ja, passen we toe | Pakken we samen op met de oriëntatiereis: waar en wanneer scholieren zich oriënteren, en wat er vóór en na het contactmoment gebeurt. | S2-51 Oriëntatiereis in kaart brengen | Nog niet begonnen
8 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Hebben jullie zelf een voorkeur voor een idee? | Ja, maar anders | We kiezen bewust nog niet op voorkeur. Alle drie de concepten worden op dezelfde manier getoetst, en de keuze maken we met een beslismatrix (eind week 42). | S2-13 Beslismatrix concepten · S2-14 Concept + doelgroep kiezen | Mee bezig
9 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Waarom zijn deze vier het beste? Waarom zijn de andere 44 ideeën afgevallen? | Ja, passen we toe | We reconstrueren hoe we van 48 ideeën naar de hoofdconcepten kwamen en zetten de criteria in het beslissingenlog. | S2-52 Selectie 48 ideeën vastleggen | Nog niet begonnen
10 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Laat zien wat iemand met Data & AI kan doen. | Ja, passen we toe | Deelvraag 1 gaat over wat de richting inhoudt en tot welke beroepen die leidt (curriculum-briefing, interviews, deskresearch). | S2-03 Actiepunten opdrachtgever (curriculum-briefing) | Nog niet begonnen
11 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Jullie ideeën zijn toepassingen, maar Data & AI gaat ook over bouwen. | Ja, passen we toe | Zelf iets maken of bouwen is een ontwerpeis voor elk concept (onderzoeksplan, deelvraag 4). Ook de wens van de opdrachtgever (23-9). | S2-53 Mini-prototype per concept | Klaar
12 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Medestudenten + docenten | Wat denken schoolverlaters over AI? Hoe laat je zien wat AI nog meer is? | Ja, passen we toe | Deelvraag 2: enquête en interviews bij de doelgroep, zodat we niet alleen uitgaan van het beeld van de opdrachtgever. | S2-08 Toetsplan · S2-10 Doelgroeptest 1 | Nog niet begonnen
13 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | Goed dat de focus ligt op het perspectief van de student, niet alleen op het zenden. | Bevestigt onze aanpak | Geen nieuwe actie: we houden de student centraal. De hoofdvraag gaat over ontdekken of Data & AI bij je past. | - | Klaar
14 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | Leg de ideeën voor aan de doelgroep, niet alleen aan de opdrachtgever, bijv. met een co-creatiesessie. | Ja, passen we toe | We toetsen alle drie de concepten bij de doelgroep en plannen een co-creatiesessie. Tip notulist: cmdmethods.nl/cards/workshop. | S2-10 Doelgroeptest 1 · S2-45 Co-creatiesessie plannen | Nog niet begonnen
15 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | Breng de oriëntatiereis van de student in beeld: waar en wanneer oriënteren mensen zich? De HAN heeft hier vast info over. | Ja, passen we toe | Info opvragen bij de HAN, uitzoeken waar/wanneer scholieren zich oriënteren, en een journey map maken. | S2-51 Oriëntatiereis in kaart brengen | Nog niet begonnen
16 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | AVG: vragen stellen mag; zolang je verder geen data verzamelt, kun je AVG loslaten. | Ja, maar anders | We verzamelen wel testdata (enquête, interviews, foto's), dus we vragen toestemming en houden geen persoonsgegevens bij. | S2-31 Toestemming voor tests · S2-44 Testpersonen regelen | Nog niet begonnen
17 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | Concretiseer de ideeën met storyboards (scenario van ±8 plaatjes): wat doet de student? | Ja, passen we toe | Per concept een storyboard van 6–8 frames, in hetzelfde format, als toetsmateriaal. | S2-09 Low-fi toetsmateriaal | Nog niet begonnen
18 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | Denk ook na over hoe het ontwerp eruitziet en hoe je het bouwt (bijv. de trein). | Ja, passen we toe | Technische quick scan per concept en een mini-prototype van de kerninteractie. | S2-21 Technische quick scan · S2-53 Mini-prototype per concept | Nog niet begonnen
19 | 17-9-2026 | Feedbacksessie 1 (17-9) | Elisa | Durf groot te denken; haalbaarheid en ethiek komen later. | Ja, maar anders | We bedenken breed, maar letten nu al op haalbaarheid: de open dag (7-11) ligt vast en het docententeam moet het zelf kunnen opzetten (eisen in onderzoeksplan, deelvraag 4). | - | Klaar
20 | 23-9-2026 | Opdrachtgeversgesprek (23-9) | Opdrachtgevers | Trein: sterk idee omdat het SD, Infra en Data samenbrengt; wel afstemmen met bestaande opstellingen zoals 'Hack je gek' van Infra. | Ja, passen we toe | We zoeken contact met Infra/SD en bekijken 'Hack je gek'. | S2-15 Afstemming Infra/SD · S2-04 Analyse bestaande toepassingen | Nog niet begonnen
21 | 23-9-2026 | Opdrachtgeversgesprek (23-9) | Opdrachtgevers | AI-huisdier: varieer de thema's (fiets, vliegtuig, robot) zodat het ook meiden en niet-'nerds' aanspreekt; bewaak de kosten. | Ja, passen we toe | Inclusieve thema's zijn een ontwerpeis (deelvraag 4); kosten zitten in de quick scan. | S2-21 Technische quick scan per concept | Mee bezig
22 | 23-9-2026 | Opdrachtgeversgesprek (23-9) | Opdrachtgevers | Biometrie: goed als snelle showcase, maar er moet altijd een zelfmaak-element in. | Ja, passen we toe | Zelfmaak-element is een eis voor elk concept, ook voor biometrie (onderzoeksplan, deelvraag 4). | S2-09 Low-fi toetsmateriaal · S2-53 Mini-prototype per concept | Klaar
23 | 23-9-2026 | Opdrachtgeversgesprek (23-9) | Opdrachtgevers | Het docententeam is klein (4–10): opstellingen moeten zelfstandig en eenvoudig op te zetten zijn. | Ja, passen we toe | Harde eis. Komt als criterium 'opzetten door docent' in de vergelijkingstabel en de beslismatrix. | S2-21 Technische quick scan · S2-13 Beslismatrix concepten | Mee bezig
24 | 23-9-2026 | Opdrachtgeversgesprek (23-9) | Opdrachtgevers | Data & AI is een uitstroomrichting van HBO-ICT, geen aparte opleiding. | Ja, passen we toe | Overal in onze documenten 'uitstroomrichting' gebruiken. | S2-01 Onderzoeksplan v1.0 | Mee bezig
25 | 1-10-2026 | Stakeholderbijeenkomst 1 (1-10) | [aanvullen] | De keuze voor het spoorwegthema is nog niet getest bij de doelgroep; de onderbouwing is generiek. | Ja, passen we toe | Voorkeur voor de trein uit het onderzoeksplan gehaald (v0.7). Alle drie de concepten worden neutraal getoetst. | S2-09 Low-fi toetsmateriaal · S2-10 Doelgroeptest 1 | Mee bezig
26 | 1-10-2026 | Stakeholderbijeenkomst 1 (1-10) | [aanvullen] | De doelgroep is nog niet vastgesteld (MBO, havo, vwo). Het spoor kan te smal zijn; een zorgcontext met biometrie spreekt misschien een andere groep aan. | Ja, passen we toe | Per concept noteren welke doelgroep het meest aanspreekt, en daarna een primaire doelgroep kiezen. | S2-11 Toetsresultaten analyseren · S2-14 Concept + doelgroep kiezen | Nog niet begonnen
27 | 1-10-2026 | Stakeholderbijeenkomst 1 (1-10) | [aanvullen] | Jullie kiezen nu vooral op wat technisch kan, niet op wat de doelgroep aantrekt. | Ja, passen we toe | De reactie van de doelgroep weegt het zwaarst in de beslismatrix; als risico opgenomen in het onderzoeksplan (v0.7). | S2-13 Beslismatrix concepten | Mee bezig
28 | 1-10-2026 | Stakeholderbijeenkomst 1 (1-10) | [aanvullen] | Het 'voor en na' de open dag (WhatsApp, nieuwtje, spoiler) staat nog niet concreet in het stappenplan. | Ja, passen we toe | Per concept ideeën uitwerken voor vóór en na het contactmoment. | S2-51 Oriëntatiereis in kaart brengen | Nog niet begonnen
29 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | Trein: hang het AI-deel op aan het Traveling Salesman Problem (snelste route langs bijv. 10 ophaalpunten). Zet een geoptimaliseerde en een niet-geoptimaliseerde route naast elkaar op de baan, dan zie je meteen wat AI toevoegt. | Ja, passen we toe | Het AI-deel van de trein wordt de route-optimalisatie, met de vergelijking geoptimaliseerd vs. niet-geoptimaliseerd (zie beslissingenlog). | S2-53 Mini-prototype per concept (trein) | Mee bezig
30 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | AI-huisdier: de decision tree is een goede keuze, transparant en realistisch. | Bevestigt onze aanpak | Geen nieuwe actie: de decision tree blijft de kern van het AI-huisdier. | S2-53 Mini-prototype per concept (AI-huisdier) | Klaar
31 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | AI-huisdier: geen reinforcement learning; te complex voor een open dag van 15 minuten. Kan wel als verdieping voor thuis. | Nu niet (geparkeerd) | Niet in de open-dagversie. Reinforcement learning als verdieping voor thuis bewaren we voor later (DS2b of designsprint 3), als het concept gekozen wordt. | - | Klaar
32 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | Biometrie: de koppeling met echte toepassingen is sterk (bijv. slimme wc die vitale functies meet, sportdata vergeleken met de top 10%). Houd de opstelling compact en snel. | Ja, passen we toe | Compact en snel te gebruiken wordt een eis voor de biometrie-opstelling; de voorbeelden gebruiken we bij de maatschappelijke toepassingen. | S2-53 Mini-prototype per concept (biometrie) | Nog niet begonnen
33 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | Presenteer AI niet als 'programmeren + statistiek', dat schrikt af. Laagdrempelige, visuele oefeningen (zoals Scratch bij CoderDojo) laten zien dat de basis van AI te snappen is. | Ja, passen we toe | Laagdrempelig en visueel wordt een ontwerpeis voor alle concepten (deelvraag 4) en een criterium in de beslismatrix. | S2-13 Beslismatrix concepten · S2-09 Low-fi toetsmateriaal | Nog niet begonnen
34 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | Angst dat AI banen overneemt: vergelijk het met Photoshop. Dat verving ontwerpers niet, maar maakte het werk sneller en de sector groter. | Ja, passen we toe | Nemen we mee in de ethische afweging over beeldvorming ('AI pakt banen af') en als mogelijke boodschap in de concepten. | S2-30 Ethiek & privacy uitwerken | Nog niet begonnen
35 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | Bestaande lectoraatsactiviteiten: 'Hansy Pie'-bier (recommender op Untappd-data), swarm-optimization-demo (nu als mobiele webversie, over ±1 maand te zien in het Data Lab, Ruiterberglaan 26 Arnhem) en CoderDojo (Scratch, 6–16 jaar). Directe instroom meten ze niet; het doel is vooral naamsbekendheid. | Ja, passen we toe | Nemen we mee in de analyse van bestaande toepassingen: wat werkte en waarom. Het bier valt af voor minderjarigen. Wij willen wél meten (voor- en nameting, deelvraag 5). | S2-04 Analyse bestaande toepassingen | Nog niet begonnen
36 | 7-10-2026 | Gesprek lectoraat + teamoverleg (7-10) | Gast lectoraat / Master Applied Data Science [aanvullen] naam | Werving voor de HBO-ICT-bachelor ligt bij een apart marketingteam, niet bij het lectoraat (dat richt zich op onderzoek, bedrijven en de master). | Ja, passen we toe | Het marketingteam toevoegen aan de stakeholderanalyse; het lectoraat is vooral een bron van voorbeelden en expertise. | S2-32 Stakeholderanalyse bijwerken | Nog niet begonnen

## Beslissingenlog
# | Datum | Beslissing | Alternatieven | Waarom | Op basis van | Wie besloot | Jira-ticket | Status | Akkoord team
1 | [aanvullen] | Van 48 ideeën naar de hoofdconcepten (eerst 4 op 17-9, daarna 3 op 23-9). | [aanvullen] | Selectiecriteria nog reconstrueren. | Brainstorm / crazy eights | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-52 Selectie 48 ideeën vastleggen | Nog uitzoeken
2 | 23-9-2026 | Drie hoofdconcepten verder uitwerken: trein, AI-huisdier/decision tree builder, biometrische data-poster. Trein afstemmen met Infra ('Hack je gek'). | Andere ideeën uit de 48 | De opdrachtgever zag in alle drie iets (zie feedbacklog, 23-9). | Opdrachtgeversgesprek 23-9 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-15 Afstemming Infra/SD | Besloten
3 | [aanvullen] | Jira (+ Confluence) als tool voor het scrumboard; Teams blijft voor chat en Word-documenten. | Notion: hoogste score, maar onbekend voor het team. Teams + Planner: sprints/backlog zijn premium. GitHub: te veel op code gericht. | Iedereen heeft ervaring met Jira, dus de leercurve weegt minder zwaar; Jira scoort het hoogst op scrumboard (63/90 totaal). | Tools-vergelijking | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-06 Toolkeuze Jira vastleggen | Besloten
4 | 2-10-2026 | Deelvragen opnieuw opgesteld: 5 vragen in de stappen begrijpen, bepalen, ontwerpen, testen; per vraag minstens twee onderzoeksstrategieën. | De eerdere deelvragen (blokken A/B/C) | Elke vraag levert de bouwsteen voor de volgende; met meerdere strategieën rust een conclusie nooit op één bron (triangulatie). | Rubric onderzoeksplan, les onderzoeksmethoden | Jae & Karlijn | S2-01 Onderzoeksplan v1.0 | Voorstel
5 | 4-10-2026 | Nog geen concept kiezen: voorkeur voor de trein uit het plan gehaald, alle drie de concepten worden op dezelfde manier getoetst. | Doorgaan met de trein | De trein was nog niet getest bij de doelgroep en de keuze was te veel technisch gedreven. | Feedback stakeholderbijeenkomst 1 (1-10) | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-09 Low-fi toetsmateriaal · S2-10 Doelgroeptest 1 | Voorstel
6 | 4-10-2026 | Conceptkeuze met een beslismatrix: ieder scoort eerst apart, daarna samen bespreken. De reactie van de doelgroep weegt het zwaarst. Keuze eind week 42. | Kiezen op gevoel of in één groepsgesprek | Achteraf te volgen waarom we kozen, en niemand stuurt de rest bij het scoren. | Onderzoeksplan deelvraag 4, feedback 1-10 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-13 Beslismatrix concepten · S2-14 Concept + doelgroep kiezen | Voorstel
7 | 4-10-2026 | Concepten toetsen met een storyboard (6–8 frames, zelfde format) plus een mini-prototype van de kerninteractie. | Eén concept meteen volledig uitbouwen | Een schets is genoeg voor een reactie, zonder weken te bouwen aan iets dat misschien afvalt. De mini-prototypes laten zien of het technisch haalbaar is. | Feedback Elisa (17-9), les Prototypen week 41 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-09 Low-fi toetsmateriaal · S2-53 Mini-prototype per concept | Voorstel
8 | 4-10-2026 | Prototype bij voorkeur testen op de open dag van 7-11 (Nijmegen); achtervang: een eerstejaarsgroep. Open dag 14-11 (Arnhem) als tweede test in designsprint 3. | Alleen testen bij medestudenten | De open dag is de echte situatie waarin het prototype gebruikt wordt. | Opdrachtgeversgesprek 23-9, onderzoeksplan deelvraag 5 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-44 Doelgroep bereiken: testmomenten regelen | Wacht op antwoord
9 | 7-10-2026 | Designsprint 2 in twee helften: DS2a = concept kiezen, DS2b = prototype bouwen. | Eén sprint met alles door elkaar | We willen in sprint 2 zowel een onderbouwde conceptkeuze als een prototype; zo blijft per helft duidelijk wat af moet zijn. | Sprintplanning | Jae | - | Voorstel
10 | 7-10-2026 | In Jira geen sub-tasks: oude stories/tasks zijn epics, oude sub-tasks zijn tasks. | Sub-tasks gebruiken | In een team-managed Jira kun je sub-tasks niet los over het bord slepen. | Inrichten Jira-bord | Karlijn | S2-05 Jira-omgeving klaarmaken | Voorstel
11 | 7-10-2026 | Trein: het AI-deel wordt route-optimalisatie (Traveling Salesman Problem), met een geoptimaliseerde en een niet-geoptimaliseerde route naast elkaar. | AI past de spoorroute aan (oorspronkelijke idee); alleen sensordata op een dashboard | Je ziet direct op de baan wat AI toevoegt, en het is een echt toegepast algoritme (gebruikt bij bol.com voor orderpicking). | Advies gast lectoraat (7-10) | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-53 Mini-prototype per concept (trein) | Besloten
12 | 7-10-2026 | AI-huisdier: beide versies voorleggen bij de doelgroeptest: de logica-engine (switch cases, Bart) en de interactieve HTML-versie in Akinator-stijl (Jae). | Eén versie kiezen vóór de test | Zo krijgen we bredere feedback van de doelgroep in plaats van zelf te kiezen. | Teamoverleg 7-10 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-10 Doelgroeptest 1 · S2-53 Mini-prototype per concept | Besloten
13 | 7-10-2026 | Trein-prototype: Arduino-robotauto/baan lenen bij Joost Kraaijenveld (ESD). Achtervang: ASCII-animatie of een simulatie in Processing. | Zelf een rijdend voertuig bouwen | Er moet vóór dinsdag iets rijdends of een simulatie klaar zijn; lenen is het snelst. De achtervang zorgt dat we niet afhankelijk zijn van één persoon. | Teamoverleg 7-10 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | S2-53 Mini-prototype per concept (trein) · S2-21 Technische quick scan | Besloten
14 | 7-10-2026 | Unity-workshop (Bart Okups) laten verplaatsen van 5-11 naar 29-10, geruild met de interview/ethiek-sessie van Elisa. [aanvullen] datum checken: 29-10 is een donderdag, de notulen zeggen dinsdag. | Workshop op 5-11 laten staan | We hebben Unity eerder nodig voor een 3D-simulatie (bijv. de virtuele trein). | Teamoverleg 7-10 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | - | Wacht op antwoord
15 | 7-10-2026 | Plan van Aanpak volgens het Scribbr-template, met aanpassingen: HAN-logo op de titelpagina (knock-out-eis), missie/visie van de HAN weglaten of kort houden, afbakening: het werk stopt aan het eind van de minor, planning als Gantt-chart op groepsniveau. | Template volledig volgen | Het HAN-logo is een eis van de controlekaart; de missie/visie van de HAN voegt niets toe aan ons teamplan; de afbakening voorkomt dat er werk blijft liggen na de minor. | Teamoverleg 7-10 | Team (Bart, Jae, Karlijn, Maryam) | - | Besloten